|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 06.08.2018 № 561 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский» до 2022 года**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия плана («дорожной карты») | Срок реализации мероприятия | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| Раздел 1. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынкахМуниципального образования городской округ «Охинский» |
| 1.1 Рынок услуг дошкольного образования |
| 1.1.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования | 2020 | 2020 | Заявок от предпринимателей на предоставление поддержки не поступало | На территории МО ГО «Охинский» отсутствуют немуниципальные дошкольные учреждения. |
| 1.1.2. | Оказание информационно-методической поддержки по вопросам дошкольного образования немуниципальным организациям | 2020 | 2020 | - |
| 1.2.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| 1.2.1. | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости | 2020  | 2020 | В 2020 году в период летних каникул на базе общеобразовательных учреждений, МБУДО ДДиЮ г.Охи, МАУ СОК «Дельфин», ГКУ СРЦН «Родник» были организованы 13 лагерей дневного пребывания, 11 профильных лагерей, 3 лагеря труда и отдыха. В трудовой практике при школе было занято 68 детей и подростков. Трудоустроено за лето – 445 подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За год – 621 человек. Так же дети и подростки посещали клубные формирования, малые формы досуга, спортивные секции и выезжали в санаторно-оздоровительные учреждения Сахалинской области. Малыми формами досуга, в спортивных секциях, клубных формированиях за летний период были организованы – 1033 ребенка. |  |
| * 1. Рынок услуг дополнительного образования детей
 |
| 1.3.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | 2020 | 2020 | В 2020 году субсидию на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей получила 1 индивидуальный предприниматель Редникова Элина Владимировна в размере 464,1 тыс. руб. | - |
| 1.3.2. | Оказание методической помощи (при обращении) частным образовательным организациям | 2020 | 2020 | - | Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования заключается в отсутствии квалифицированных кадров, высоком уровне затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена на услуги для потребителей.  |
| 1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.4.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами | 2020 | 2020 | В 2020 г. открытых конкурсов по отбору управляющих компаний: не проводилось. | -  |
| 1.4.2. | Преобразование муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в хозяйствующие субъекты других форм собственности  | 2020 | 2020 |  Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 N 485-ФЗ о запрете создания и функционирования унитарных предприятий на конкурентных рынках, в срок до 1 января 2025 года МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя. В 2020 году реорганизовано МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» в МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник». Изменен вид МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также начался процесс реорганизации МУП «Охинскаяуправляющая компания»посредством присоединения кМКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.4.3. | Осуществление муниципального жилищного контроля  | 2020 | 2020 | В 2020 году плановые проверки не проводились в связи с мораторием на проверки СМП |
| 1.4.4. | Формирование перечня объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию | 2020 | 2020 | В 2020 году сформирован и размещен на сайте администрации городского округа «Охинский» перечень объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию. |
| 1.4.5. | Передача объектов жилищно-коммунального комплекса на основе концессионных соглашений | 2020 | 2020 | В 2020 году заявок на передачу имущества по концессионным соглашениям не поступало. |
| 1.5. Розничная торговля |
| 1.5.1. | Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью стационарных торговых объектов на 1000 чел. кв. м. | 2020 | 2020 | Площадь стационарных объектов – 12 914,3 кв.м.;Численность населения – 21,827 тыс. человек;Норматив минимальной обеспеченности населения - 591 кв. м.;Фактическая обеспеченность населения – 591,7 кв. м.;Достижение от планового показателя (%) – 100,1 |  |
| Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью нестационарных торговых объектов на 1000 чел. шт. | 2020 | 2020 | Количество нестационарных торговых объектов - 18 единиц, в том числе киоски – 8 единиц, павильоны – 10 единиц.Норматив минимальной обеспеченности на 1 000 населения – 25 единиц. Достижение от планового показателя (%) – 72 %. | В 2020 году был произведен демонтаж 3 объектов нестационарной торговли за ненадлежащий вид. Торговля в этих объектах по состоянию на 2020 год не осуществлялась |
| 1.5.2. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами  | 2020 | 2020 | В муниципальном образовании функционируют 4 аптечные организации в т.ч:аптечные организации государственной формы собственности – 2;аптечные организации частной формы собственности – 2. | - |
| 1.6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |
| 1.6.1. | Заключение муниципальных контрактов с организациями-перевозчиками в целях обеспечения муниципальных нужд | 2020 | 2020 | Муниципальный контракт на осуществление перевозок льготной категории граждан на муниципальных маршрутах по результатам проведения электронного аукциона заключен в 2019 году с МУП «Охаавтотранс» сроком на 5 лет.  |  |
| 1.6.2. | Предоставление субсидии за счет средств бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 2020 | 2020 | В 2020 году предоставлена субсидия МУП «Охаавтотранс» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок льготных категорий пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 12 175,0 тыс. руб. |  |
| 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды |
| 2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок |
| 2.1.1. | Оказание методической помощи заказчикам муниципального образования городской округ «Охинский» по увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения конкурентных способов определения поставщика | 2020 | 2020 | Исполнено | - |
| 2.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |
| 2.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» информационных сообщений о реализации муниципального имущества. | 2020 | 2020 | В связи с отсутствием муниципального имущества, которое может быть приватизировано, прогнозный план на 2020 год не утверждался  |  |
| 2.2.2. | Мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий МО городской округ «Охинский» | 2020 | 2020 | В 2020 году на территории городского округа действовало 5 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Рынок Центральный», МУП «Молодежный центр», МУП «ОКХ», МУП «ОУК», МУП «Охаавтотранс». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПов. | Деятельность МУПов недостаточно эффективна  |
| 2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |
| 2.3.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг по осуществлению процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | 2020 | 2020 | Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.05.2020 № 328 утвержден регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» |  |
| 2.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.4.1. | Муниципальная поддержка в рамках муниципальных программ социально-ориентированных некоммерческих организаций | 2020 | 2020 | СОНКО на территории городского округа отсутствуют. |  |
| 2.5. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МО городской округ «Охинский» |
| 2.5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский» | 2020 | 2020 | В 2020 году оценку регулирующего воздействия прошли 11 проектов МНПА |  |
| 2.5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | 2020 | 2020 | В 2020 году экспертизу НПА прошли 6 НПА, в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Охинский» от 16.01.2020 № 14. |  |
| 2.5.3. | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» | 2020 | 2020 | В разделе «Объявления» - 30 материалов; Новости – 12; «МСП» - 21; «Информация для инвесторов» - 2 |  |
| 2.5.4. | Проведение круглых столов, семинаров, совещаний и других мероприятий по тематике развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности в МО городской округ «Охинский» | 2020 | 2020 | В 2020 году в МО ГО «Охинский» были проведены 10 встреч с субъектами малого и среднего предприниматель-ства:2 встречи состоялись в режиме ВКС с Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Министерством экономического развития Сахалинской области на тему «Отмена ЕНВД и переход на другие виды налогообложения с 2021 года»;1 встреча прошла в актовом зале администрации на тему «Действующие в Охинском районе поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства»;1 встреча прошла в Управлении образования МО городской округ «Охинский» Сахалинской области на тему «О преимуществах применения налога на профессиональный доход и регистрации в качестве самозанятых»;1 встреча состоялась в режиме ВКС с Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области на тему «Организация перевозок грузов»;1. встреча прошла в здании МУП «Рынок Центральный» по вопросу освобождения от арендных платежей субъектов МСП и возмещение убытков МУП «Рынок Центральный» в связи с установлением ограничительных мер на период распространения коронавирусной инфекции;

4 встречи с субъектами МСП у которых образовалась недоимка в бюджет по налогам, по вопросу поиска путей выхода из тяжелой финансовой ситуации.Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам оказываются на регулярной основе. |  |