## свод
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
№ п/п | Наиминование управляющей организации | кол-во домов в управлении | адрес | ремонт подъездов |  |  |  | уборка подвалов |  |  |  | благоустройство прилигающей к МКД территории
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | МУП "ЖКХ" | 12 | с. Восточное
|  | 1 | ул. Береговая, д. 1/1 |  |  | май |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 2 | ул. Береговая, д. 7 | июнь |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 3 | ул. Береговая, д. 9 | июль |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 4 | ул. Береговая, д. 11 |  | июнь | июнь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 5 | ул. Береговая, д. 13 |  | июль |  | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 6 | ул. Береговая, д. 15 |  |  |  | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 7 | ул. Береговая, д. 16 |  |  | июль |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 8 | ул. Магаданская, д. 1 |  |  |  | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 9 | ул. Магаданская, д. 3 |  |  |  | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 10 | ул. Магаданская, д. 5 |  |  | август |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 11 | ул. Школьная, д. 8-а |  |  | сентябрь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 12 | ул. Школьная, д. 20 |  |  |  | сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
2 | МУП "ЖКХ" | 12 | с. Некрасовка
|  | 1 | ул. Парковая, д.13-а | июнь |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 2 | ул. Октябрьская, д.11 |  |  |  | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 3 | ул. Октябрьская, д.13 | июль |  |  | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 4 | ул. Октябрьская, д.14 | август |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 5 | ул. Октябрьская, д.15 |  | июнь |  | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 6 | ул. Октябрьская, д.16 | сентябрь |  | июнь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 7 | ул. Октябрьская, д.17 | сентябрь |  | июнь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 8 | ул. Октябрьская, д.18 |  | июль |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 9 | ул. Октябрьская, д.19 |  | август |  | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 10 | ул. Октябрьская, д.20 |  |  |  | сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 11 | ул. Октябрьская, д.24 |  |  |  | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 12 | ул. Октябрьская, д.99 |  | сентябрь | август |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
3 | МУП "ЖКХ" | 17 | с. Москальво
|  | 1 | ул. Советская, д. 10 |  |  | май |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 2 | ул. Советская, д. 12 | май |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 3 | ул. Советская, д. 45 | июнь |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 4 | ул. Советская, д. 46 | июль |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 5 | ул. Советская, д. 47 | август |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 6 | ул. Советская, д. 48-а |  | май |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 7 | ул. Советская, д. 50 |  | июнь |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 8 | ул. Советская, д. 52 |  | июль |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 9 | ул. Советская, д. 53 |  | август |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 10 | ул. Советская, д. 54 |  |  |  | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 11 | ул. Советская, д. 55 |  |  |  | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 12 | ул. Советская, д. 56 | сентябрь |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 13 | ул. Советская, д. 57 |  |  | июнь | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 14 | ул. Советская, д. 58 |  |  | июль |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 15 | ул. Советская, д. 59 |  |  | август |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 16 | ул. Советская, д. 61 |  | сентябрь |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 17 | ул. Советская, д. 62 |  |  | сентябрь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
4. | МУП "ОУК" | 52
|  | 1 | 60 лет СССР, 34 | май | апрель | июнь | май | апрель | май | июнь | апрель | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 2 | 60 лет СССР, 36 | май | апрель | июнь | май | апрель | май | июнь | апрель | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 3 | 60 лет СССР, 36/1 | июль | май | апрель | июль | март | апрель | февраль | март | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 4 | 60 лет СССР, 36/2 | июль | май | апрель | июль | март | апрель | февраль | март | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 5 | 60 лет СССР, 36/3 | июль |  |  | июль | март | апрель | февраль | март | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 6 | 60 лет СССР, 38 | июнь | июль | май | июнь | апрель | май | июнь | апрель | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 7 | 60 лет СССР, 38/1 | июнь | июль | май | июнь | май | февраль | апрель | май | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 8 | 60 лет СССР, 38/2 | август | июнь | июль | август | май | февраль | апрель | май | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 9 | 60 лет СССР, 38/3 | август | июнь | июль | август | май | февраль | апрель | май | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 10 | Цапко, 26 | сентябрь | август | сентябрь | апрель | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 11 | Цапко, 26/1 | сентябрь | август | сентябрь | апрель | июль | июнь | март | июль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 12 | Цапко, 28 | октябрь | сентябрь | август | сентябрь | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 13 | Цапко, 28/1 | сентябрь | август | сентябрь | апрель | март | апрель | февраль | март | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 14 | Цапко, 28/2 | октябрь | сентябрь | август | сентябрь | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 15 | Цапко, 28/3 | май | апрель | июнь | май | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 16 | Цапко, 30 | октябрь |  |  | сентябрь | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 17 | Цапко, 32 | июнь | июль | май | июнь | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 18 | Цапко, 32/1 | октябрь | сентябрь | август | сентябрь | март | апрель | февраль | март | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 19 | Цапко, 32/2 | октябрь |  |  | октябрь | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 20 | Карла Маркса, 37/1 | август | июнь | июль | август | февраль | март | май | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 21 | Карла Маркса, 37/2 | сентябрь | октябрь | сентябрь | апрель | июль | июнь | март | июль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 22 | Цапко,18/1 |  |  | июнь | июнь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 23 | Цапко,22 |  |  | июнь | июнь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 24 | Цапко,24 | июнь | июнь | июнь | июнь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 25 | 60 лет СССР,24/1 | июнь | июнь | июнь | июнь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 26 | 60 лет СССР,26 | июнь | июнь | июль | июль | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 27 | 60 лет СССР,28 | июль | июль | июнь | июль | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 28 | 60 лет СССР,28/1 | июль |  | июль |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 29 | К.Маркса,29/24 | июль | июль | июль | июль | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 30 | К.Маркса,37 | июль-август | июнь | август |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 31 | К.Маркса,46 |  | июль | август |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 32 | К.Маркса,48 |  | июль | август |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 33 | К.Маркса,50 |  | июль | август |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 34 | К.Маркса,52/9 |  | июль | сентябрь |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 35 | Комсомольская,2 | август | август | сентябрь | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 36 | Комсомольская,4 | август | август | сентябрь | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 37 | Комсомольская,4-А | сентябрь | август | сентябрь | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 38 | Советская,32-Б |  | август | сентябрь |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 39 | Советская,32-В | сентябрь | август |  | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 40 | Советская,32-Г | сентябрь | сентябрь |  |  | август | август | август | август | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 41 | Блюхера,13 | сентябрь | сентябрь | октябрь | август | август | август | август | август | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 42 | Блюхера,14 |  | сентябрь | октябрь | август | август | август | август | август | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 43 | Блюхера,14-А |  |  | октябрь | сентябрь | август | август | август | август | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 44 | Цапко,1 |  | сентябрь |  | сентябрь | январь | январь | январь | январь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 45 | Цапко,1/1 |  | октябрь |  | сентябрь | январь | январь | январь | январь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 46 | Цапко,1-А | сентябрь |  |  | сентябрь | январь | январь | январь | январь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 47 | Цапко,2/3 |  | октябрь |  | сентябрь | февраль | февраль | февраль | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 48 | Охотская,8 | октябрь |  |  | октябрь | февраль | февраль | февраль | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 49 | Охотская, 8-А | октябрь |  |  | октябрь | февраль | февраль | февраль | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 50 | Охотская,9 |  | октябрь | октябрь | октябрь | февраль | февраль | февраль | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 51 | Победы,10/1 |  | октябрь | октябрь |  | февраль | февраль | февраль | февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 52 | Победы,8 |  | февраль: февраль; февраль: февраль; февраль: февраль; февраль: февраль | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
5. | ООО "ПартнерГрупп" | 37
|  | 1 | Победа, 14 А (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 2 | Цапко, 26 Г (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 3 | Цапко, 28Д/1 (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 4 | Цапко, 28 Б (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 5 | Дзержинского, 2 А (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 6 | Карла Маркса, 33/3 (БКМ) | [8 empty] | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 7 | Крупская 46/1 |  | май |  | апрель | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 8 | Крупская 46/2 |  | май | май |  | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 9 | Охотская 10 | май | май |  |  | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 10 | Охотская 5 | май |  | май | апрель | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 11 | Охотская 7 | май |  | май | апрель | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 12 | Советская, 18 | май |  |  |  | май | июнь | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 13 | Советская, 20 |  |  |  |  | июнь | июль | июнь | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 14 | Советская, 22 | июнь | июнь | июнь | май | июнь | июль | июнь | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 15 | Советская, 24 | июнь |  |  |  | июнь | июль | июнь | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 16 | Военный участок 10 | июнь |  |  |  | июнь | июль | июнь | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 17 | Дзержинского, 17 | июнь |  |  |  | июнь | июль | июнь | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 18 | Дзержинского, 42 | июнь |  |  |  | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 19 | Карла Маркса 31 А |  | июнь |  | май | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 20 | Карла Маркса 33 |  | июнь | июнь |  | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 21 | Карла Маркса, 29/1 |  | июнь |  | май | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 22 | Карла Маркса, 29/2 |  | июль |  |  | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 23 | Комсомольская, 16 |  | июль | июнь |  | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 24 | Комсомольская, 18 | июль | июль | июнь | июнь | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 25 | Комсомольская, 20 | июль | июль |  | июнь | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 26 | Комсомольская, 24 |  |  | август | июнь | август | август | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 27 | Корейская 18 | июль | август | август |  | май | май | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 28 | Красноармейская 14 | август | август | август |  | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 29 | Красных Партизан, 13 |  | август |  | август | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 30 | Карла Маркса, 35 |  | сентябрь | сентябрь |  | май | июль | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 31 | Карла Маркса, 33А |  | сентябрь |  | август | май | июль | май | май | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 32 | Красных Партизан, 15/1 | август | сентябрь | сентябрь | август | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 33 | Дзержинского, 21/1 | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 34 | Дзержинского, 39/1 | август | апрель | сентябрь | сентябрь | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 35 | Советская, 2/3 | сентябрь | апрель |  | сентябрь | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 36 | Красных Партизан, 15 | сентябрь | октябрь | октябрь | октябрь | июль | май | июль | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 37 | Советская, 22А | сентябрь | октябрь | октябрь | октябрь | август | май | август | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
6. | ООО "УДТ" | 15
|  | 1 | с. Тунгор, ул. Ленина д. 20 | июль |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 2 | с. Тунгор, ул. Ленина д. 22 | август |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 3 | с. Тунгор, ул. Рабочая д. 17 | сентябрь |  |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 4 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 10 |  | июль |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 5 | с. Тунгор, ул. Рабочая, 19 |  | август |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 6 | с. Тунгор ул. Ленина, 13 |  | сентябрь |  |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 7 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 12 |  |  | июль |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 8 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 13 |  |  | август |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 9 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 15 |  |  | сентябрь |  | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 10 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 2б |  |  |  | июнь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 11 | с. Тунгор, ул. Комсомольская, 10 |  |  |  | июль | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 12 | с. Тунгор, ул. Ленина, 19 |  |  |  | август | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 13 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 2а |  |  |  | сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь
|  | 14 | с. Тунгор, ул. Нефтяников, 14б | сентябрь сентябрь: расселение; июль август: расселение | май-сентябрь
|  | 15 | с. Тунгор, ул. Рабочая, 1 | сентябрь сентябрь: расселение; июль август: расселение | май-сентябрь
7. | ТСЖ "Орфей" | 2
|  |  | Красных партизан д.22 | июль-август | июль-август | июль-август | июль-август | май |  | май |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  |  | Красных партизан д.24 | июль-август | июль-август | июль-август | июль-август | май | май | май | май | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
8. | ООО «УК «Доверие» | 14
|  | 1 | 50 лет Октября,25/5 |  |  | май-июнь |  | март, декабрь | март, декабрь | март, декабрь | март, декабрь | Капитальный ремонт придомовой территорий Постановление № 554 от 08.08.2014 г. программа благоустройство и дорожное хозяйство муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 г. | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 2 | 50 лет Октября,25/9 | июль август: март, декабрь; май май: март, декабрь; июль август: март, декабрь; июль август: март, декабрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 3 | 50 лет Октября,25/10 |  |  | май-июнь |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 4 | 60 лет СССР, д.19/1 | май-июнь | май-июнь |  |  | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 5 | 60 лет СССР, д.19/3 | май-июнь | май-июнь |  | май-июнь | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 6 | 60 лет СССР, д.19/5 | май-июнь |  | май-июнь | май-июнь | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь | май, сентябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 7 | Ленина, 42 | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май, июнь | январь, ноябрь | январь, ноябрь | январь, ноябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 8 | Ленина, 44 | май-июнь |  | май-июнь | май-июнь | апрель, октябрь | апрель, октябрь | апрель, октябрь | апрель, октябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 9 | Ленина, 44/1 | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май-июнь | апрель, октябрь | апрель, октябрь | апрель, октябрь | апрель, октябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 10 | Ленина, 46/1 | май-июнь |  |  | май-июнь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 11 | Ленина, 46/2 | май-июнь | май-июнь |  |  | январь, август | январь, август | январь, август | январь, август |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 12 | Ленина, 48 | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май-июнь | февраль, октябрь | февраль, октябрь | февраль, октябрь | февраль, октябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 13 | Ленина, 50 | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май-июнь | апрель, сентябрь | апрель, сентябрь | апрель, сентябрь | апрель, сентябрь |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 14 | Ленина, 50/1 | май-июнь |  |  | май-июнь | февраль, август | февраль, август | февраль, август | февраль, август |  | июнь-август | июнь-август | июнь-август
9. | ООО "ЖЭУ-100" | 10
|  | 1 | ул.Ленина д.40 | июнь |  |  |  | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 2 | ул.Цапко 12 |  | июль |  |  | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 3 | ул.Цапко 12/1 | июль |  |  |  | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 4 | ул.Цапко 12/2 |  | август |  |  | июль | июль | июль | июль | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 5 | ул.Цапко 12/3 |  |  | июль |  | июль | июль | июль | июль | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 6 | ул.60 лет СССР д.7 |  |  |  | август | август | август | август | август | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 7 | ул 60 лет СССР д.5 | июль август: август; май май: август; июль август: август; июль август: август | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 8 | ул.Блюхера д.15 | сентябрь сентябрь: расселение; июль август: расселение | июнь-август
|  | 9 | ул.Комсомольская д.22 | июль август: сентябрь; май май: сентябрь; июль август: сентябрь; июль август: сентябрь | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
|  | 10 | ул.Дзержинского д.17/1 | сентябрь |  |  |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | июнь-август | июнь-август | июнь-август | июнь-август
10. | ООО "Управдом Лагури" | 18
|  | 1 | Ленина,1 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 2 | Ленина, 4 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 3 | Ленина,7 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 4 | Ленина,12 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 5 | Ленина,13 |  |  |  | август-сентябрь | август-сентябрь | Июль | август | август | август | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 6 | Ленина, 14 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 7 | Ленина,15 |  |  | август-сентябрь | август-сентябрь |  | Июль | август | август | август | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 8 | Ленина,17 |  |  | август-сентябрь | август-сентябрь |  | Июль | август | август | август | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 9 | Ленина,19 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 10 | Ленина,21 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 11 | Ленина,22 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 12 | Ленина,23 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 13 | Ленина ,24 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 14 | Ленина,28 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 15 | Ленина,30 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 16 | Ленина,32 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 17 | Ленина,36 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
|  | 18 | Ленина,50 | [9 empty] | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль
11. | ООО"ТСЖ" 1 | 5
|  | 1 | Дзержинского 22 | сентябрь сентябрь: июнь; октябрь октябрь: май -июнь; октябрь октябрь: июль; октябрь октябрь: май | май-июль | май-июль | май-июль | май-июль
|  | 2 | Дзержинского 24 | сентябрь сентябрь: сентябрь; октябрь октябрь: июнь; октябрь октябрь: июль | май-июль | май-июль | май-июль | май-июль
|  | 3 | Дзержинского 26 | май | июль | август | июнь | август | май | июнь | май | май-июль | май-июль | май-июль | май-июль
|  | 4 | Дзержинского 28 | [8 empty] | май-июль | май-июль | май-июль | май-июль
|  | 5 | Дзержинского 30А | май |  |  | июль | июнь | сентябрь | октябрь | июль | май-июль | май-июль | май-июль | май-июль
12. | ООО "Управдом № 3" | 29
|  | 1 | Дзержинского 19 |  | июль | июль |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 2 | Дзержинского 21 |  | август |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 3 | Дзержинского 23 | июнь |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 4 | Дзержинского 25 | июль август: май, август; июль май: май, август; июль июнь: май, август; июль май: май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 5 | Дзержинского 31 |  | июнь |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 6 | Дзержинского 33 |  |  | сентябрь |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 7 | Дзержинского 37 |  |  | август |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 8 | Дзержинского 19/1 |  |  |  | май | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 9 | Дзержинского 23/2 | сентябрь |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 10 | Дзержинского 29/3 | июль |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 11 | Дзержинского 37/1 |  |  |  | июнь | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 12 | Дзержинского 37/2 |  | октябрь |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 13 | Дзержинского 37/3 | август |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 14 | К/Маркса 12/1 | апрель |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 15 | Комсомольская 26 | май |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 16 | Комсомольская 37 |  | июнь |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 17 | Комсомольская 41 | июль |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 18 | Комсомольская 43 | июнь |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 19 | Комсомольская 45 |  |  |  | июль | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 20 | Комсомольская 26/1 |  | август |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 21 | Комсомольская 37а |  |  | август |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 22 | Комсомольская 39а | июль август: май, август; июль май: май, август; июль июнь: май, август; июль май: май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 23 | Советская 2 |  |  |  | май | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 24 | Советская 1/1 | октябрь |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 25 | Советская 1/2 |  |  |  | июнь | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 26 | Советская 2а | октябрь |  |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 27 | Советская 2б |  | июнь |  |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 28 | Советская 3а |  |  | июль |  | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
|  | 29 | Советская 3б |  |  |  | октябрь | май, август | май, август | май, август | май, август | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь
13. | ООО "Управдом 6" | 73
|  | 1 | Карла Маркса, 12 |  |  | август |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 2 | Карла Маркса, 14 |  |  | июль |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 3 | Карла Маркса, 16 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 4 | Карла Маркса, 22 |  | июль |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 5 | Карла Маркса, 24 |  | август |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 6 | Карла Маркса, 26 |  | август |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 7 | Карла Маркса, 28 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 8 | Карла Маркса, 28/1 |  | июнь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 9 | Карла Маркса, 30 |  | июль |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 10 | Карла Маркса, 30/1 |  |  |  | июль | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 11 | Карла Маркса, 32 |  |  | август |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 12 | Карла Маркса, 34а |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 13 | Карла Маркса, 34б | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 14 | Карла Маркса, 34/1 |  |  |  | июль | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 15 | Карла Маркса, 44 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 16 | Ленина, 11 |  |  | сентябрь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 17 | Ленина,11/1 |  |  | август |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 18 | Ленина, 25 |  |  | август |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 19 | Ленина, 32 | июль |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 20 | Ленина, 35 | август |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 21 | Ленина, 36 | август |  | июнь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 22 | Ленина, 36/1 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 23 | Ленина, 36/2 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 24 | Ленина, 40/2 |  |  |  | август | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 25 | Ленина, 43/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 26 | Ленина, 45 |  | июнь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 27 | Блюхера, 7 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 28 | Блюхера, 9 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 29 | Блюхера, 23 | июль |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 30 | Блюхера, 23/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 31 | Блюхера, 25 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 32 | Комсомольская, 12а |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 33 | Комсомольская, 23 |  |  | июль |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 34 | Комсомольская, 31 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 35 | Комсомольская, 33 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 36 | Советская, 7 |  |  |  | сентябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 37 | Советская, 17/1 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 38 | Дзержинского, 30/5 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 39 | Дзержинского, 38/35 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 40 | Красных Партизан, 20 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 41 | 60 лет СССР, 13 |  | август |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 42 | 60лет СССР, 15 |  |  | сентябрь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 43 | 60лет СССР, 17 | сентябрь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 44 | 60лет СССР, 17/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 45 | 60 лет СССР, 19 |  |  | сентябрь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 46 | 60 лет СССР, 21 |  |  |  | июль | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 47 | 60 лет СССР, 23 |  |  | сентябрь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 48 | 60 лет СССР, 23/1 |  |  | сентябрь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 49 | 60 лет СССР, 25 | июнь |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 50 | 50 лет Октября, 7/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 51 | 50 лет Октября, 25/6 |  |  |  | август | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 52 | 50 лет Октября, 25/8 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 53 | 50 лет Октября, 28/7 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 54 | 50 лет Октября, 30/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 55 | 50 лет Октября, 25/11 | август |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 56 | 50 лет Октября, 25/12 | август |  |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 57 | 50 лет Октября, 28 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 58 | 50 лет Октября, 28/1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 59 | 2 ой участок, 1а | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 60 | 2 ой участок, 2а | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 61 | 2 ой участок, 3а | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 62 | 2 ой участок, 4а |  |  | июнь |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 63 | Энтузиастов, 3 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 64 | Энтузиастов, 4 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 65 | Энтузиастов, 5 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 66 | Энтузиастов, 6 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 67 | Энтузиастов, 7 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 68 | Энтузиастов, 24 |  | сентябрь |  |  | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 69 | Геофизиков, 1 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 70 | Чехова, 2 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 71 | Чехова, 3 | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 72 | Советская, 22б | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь
|  | 73 | Советская, 22в | июль август: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь; июль июнь: марта-октябрь; июль май: марта-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь