**Пояснительная записка**

о достигнутых результатах реализации программы

по итогам 2020 года

По результатам реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления», показатели следующие:

* **итого по программе:**

- утверждено бюджетом - 126193000,0рублей**;**

- фактическое освоение бюджетных ассигнований – 125496653,67рублей;

- % освоения бюджетных ассигнований – **99,4 %**

**в том числе:**

* средства местного бюджета:

- утверждено бюджетом - 108871400,0 рублей;

- фактическое освоение бюджетных ассигнований – 108224951,75 рублей;

- % освоения бюджетных ассигнований – **99,4 %**

Снижениеосвоения бюджетных ассигнований отмечено по следующим мероприятиям программы:

**-** поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа (уменьшение количества числа жителей, проживающих в селах (естественная убыль), отсутствие беременных в селах, переход из одной возрастной категории в другую).

Увеличение освоение бюджета по сравнению с АППГ на 0,2%

* средства областного бюджета (субвенция, субсидия):

- утверждено бюджетом - 17321600,0 рублей;

- фактическое освоение бюджетных ассигнований –17271701,92 рублей;

- % освоения бюджетных ассигнований – **99,7%**

Снижениеосвоения бюджетных ассигнований отмечено по следующим мероприятиям программы:

**-** устойчивое развитие КМНС. (оплата за питание школьников за декабрь проходит в январе следующего за отчетным годом, оплата проезда в традиционные места проживания КМНС полностью не использована, отказ от поездки)

Увеличение освоение бюджета по сравнению с АППГ на 0,6 %

Согласно методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципальной программы (определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы), т.е. фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы делится на плановый объем финансовых ресурсов, на соответствующий отчетный период. Таким образом, фактический объем средств бюджета –125496653,67рублей делим наплановый –126193000,0рублей,получаем уровень исполнения муниципальной программы по расходам – **0,99 ,** что соответствуетвысокому уровню оценки эффективности **более 0,75.**

Начальник отдела по связям с общественностью,

населением и территориальному управлению

Л.И.Мурадова