Утвержден

Проект постановления администрации

муниципального образования

городской округ «Охинский»

от __________ № _________

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

городской округ «Охинский»

«Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» в лице отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования городской округ «Охинский» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» |
| 3. Участники муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский», администрация муниципального образования городской округ «Охинский» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи, отдела муниципального заказа, отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 5. Цель муниципальной программы | 1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от угроз природного и техногенного характера.. 2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа «Охинский». 3. Повышение уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 6. Задачи муниципальной программы | 1. Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Охинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС. 2. Своевременное обучение руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3. Пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4. Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров. 5. Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны 6. Заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. |
| 7. Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 2. Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны. 3. Полнота охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения от чрезвычайных ситуаций. 4. Количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, размещенных в средствах массовой информации. 5. Количество приобретенных горюче-смазочных материалов для создания резерва в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером. 6. Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах. |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2 этапа 1 этап 2015-2020 годы, 2 этап 2021- 2025 годы. |
| 9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». Общий объем финансирования составляет 19 136,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 438,1 тыс. руб. 2016 – 633,6 тыс. руб. 2017 – 690,0 тыс. руб. 2018 – 2 644,4 тыс. руб. 2019 – 2 066,8 тыс. руб. 2020 – 1 196,5 тыс. руб. 2021- 2 785,7 тыс. руб. 2022- 5 052,8 тыс. руб. 2023- 1 332,3 тыс. руб. 2024- 1 332,3 тыс. руб. 2025 -963,6 тыс. руб. |
| 10. Прогноз конечных результатов муниципальной программы | 1. Увеличение удельного веса населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации до 100%. 2. Рост объема закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны до 100 %. 3. Увеличение полноты охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций до 100 %. 4. Увеличение количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности распространенных среди населения и размещенных в средствах массовой информации на 18 тысяч экземпляров. 5. Наличие резерва горюче-смазочных материалов в целях целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером – 6 тонн. 6. Увеличение охвата населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах – до 100 %. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.

Суть проблемы заключается в необходимости снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский»  от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа «Охинский», повышения уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской подготовке, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создания резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны, заблаговременной подготовки к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении  чрезвычайных ситуаций.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (землетрясения, природные пожары, циклоны, цунами) и техногенные аварии на коммунально – энергетических сетях, в результате которых наносится ущерб населению, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов.

Ежегодно на территории муниципального образования городской округ «Охинский» возникает от 2 до 10 природных пожаров и около 40 техногенного характера, при которых погибают от 2 до 8 человек, происходит до 10 крупных аварий на коммунально-энергетических сетях. Материальные потери от пожаров и крупных аварий исчисляются миллионами рублей.

В результате несчастных случаев на водных объектах ежегодно погибают от 2 до 5 человек.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 47 взрывопожароопасных объектов, одно гидротехническое сооружение воды (ГТС оз. Медвежье). Большая часть этих объектов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых средств, разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, как правило, уже в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно – финансовых ресурсов, а также  создания системы мер и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их технологического обеспечения.

2. Основные цели и задачи

Основными целями программы являются:

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от угроз природного и техногенного характера;

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа «Охинский»;

3. Повышение уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Охинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.

2. Своевременное обучение руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4. Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.

5. Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны, а также ГСМ для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером.

6. Заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации Программы будет повышен уровень защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при видении военных действий или вследствие этих действий, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования городской округ «Охинский». Реализация программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей:

1. Увеличение удельного веса населения, информированного в случае возникновения чрезвычайной ситуации до 100%;

2. Рост объема закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100 %;

3. Увеличение полноты охвата населения мероприятиями по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций до 100 %;

4. Увеличение количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, и обеспечению первичных мер пожарной безопасности размещенных в средствах массовой информации на 18 тыс. экземпляров.

5. Наличие резерва горюче-смазочных материалов в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером – 6 тонн.

6. Увеличение охвата населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2 этапа

1 этап 2015-2020 годы,

2 этап 2021- 2025 годы.

5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Информация о всех мероприятиях муниципальной  программы приведена в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

6. Целевые показатели, индикаторы достижения целей и решения задач

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 2 настоящей муниципальной программы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период её реализации составляет 19 136,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с расшифровкой по годам реализации приведено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

с методикой оценки эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм контроля за выполнением её мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств на обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных объектах, реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Охинский», который позволит проанализировать ход выполнения муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  муниципальной программы;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:

,

где:

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

2.11.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующие выводы:

Вывод об эффективности муниципальной программы            оценка эффективности

- низкий уровень эффективности						менее 0,5

- средний уровень эффективности						0,5 – 0,75

- высокий уровень эффективности						более 0,75

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от _______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ОХИНСКИЙ» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение методических материалов, памяток и листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах пожарной безопасности и |  |  |  |  |  | предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности распространенных среди населения и размещенных в средствах массовой информации |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Пополнение, обновление и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ «Охинский» | Отдел ЖКХ мТЭиС и отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны | До 100 % | Влияет на показатель «объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны» |  |  |
| 1.2.2 | Приобретение материалов для пополнения материально-технического резерва | Отдел ЖКХ мТЭиС и отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны | До 100 % | Влияет на показатель «объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны» |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и Охинского муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС в ОКОУ ДПО «Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области» (2 человека в год). | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Увеличение количества должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Охинского муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС прошедших обучение | На 2 (два) человека в год | Не влияет на показатели программы |
| 1.4 | Создание резерва горюче-смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | Создание резерва горюче-смазочных материалов в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером | Администрация МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Наличие резерва горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером | 6 тонн | Влияет на показатель «наличие резерва горюче смазочных материалов в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером» |
| 1.5 | Информирования населения правилам пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правилам людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Пропаганда правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей | До 100 % | Влияет на показатель «охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чрезвычайных ситуациях и террористических актах по местному телевидению, светодиодному экрану и в газетных изданиях |  |  |  | на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах |  | правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах» |
| 1.6 | Создание нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального заказа администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Создание нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей |  | Не влияет на показатели программы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | на водных объектах |  |  |
| 1.7 | - Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС и отдел муниципального заказа администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей для закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера |  | Не влияет на показатели программы |
| 1.8 | Потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотренных в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС и отдел муниципального заказа администрации МО городской округ «Охинский» | 2015 | 2025 | Закупка товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера |  | Не влияет на показатели программы |

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от________________ № ______