Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

Раздел 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Директор департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |
| Участники | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |
| Период реализации | Программа реализуется в I этап с 2025 по 2030 г. |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение эффективности использования и охраны земель;  2. Сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;  3. Улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствует |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». Общий объем финансирования за весь период реализации программы составляет 1093,0 тыс. руб., в том числе:  2025 год – 195,0 тыс. руб.,  2026 год – 205,2 тыс. руб.,  2027 год – 215,4 тыс. руб.,  2028 год – 225,6 тыс. руб.,  2029 год – 5,8 тыс. руб.,  2030 год – 246,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | Отсутствует |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерени я (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref%3DDD700D84D7E197B7E623D6B0931E3891E5835DAB989909F6953A48248BBD87BC9587B612B714F0262B00E8F265V0zEF)) | Базовое значение | Значения показателей по годам | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |  | |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 12 | |
|  | Цель муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес площади ликвидированных мест размещения отходов производства и потребления, мест захламления и загрязнения от общей площади земель (Р1) | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 2. | Удельный вес количества ликвидированных несанкционированных свалок (Р2) | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 3. | Количество земельных участков, в отношении которых проведена инвентаризация (Р3) | МП | ед. | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | - | | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 4. | Удельный вес количества самовольно занятых земельных участков, в отношении которых проведена работа по высвобождению (Р4) | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 5. | Количество/площадь земель (земельных участков), в отношении которых выявлен факт использования, которое привело к значительному ухудшению экологической обстановки (Р5) | МП | ед/кв.м | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 6. | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (Р6) | МП | ед. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | - | | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 7. | Количество созданных мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов в местах выезда с территорий водных объектов (Р7) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |
| 8. | Количество установленных баннеров на берегах водных объектов (Р8). | МП | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | | Не влияет на показатели национальных целей | |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование среди населения правильного и бережного отношения к землям и окружающей среде в целом» | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента (Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский», Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» ) | | Срок реализации (2025-2030 г.) | |
| 1.1.1 | Проведение санитарной очистки территорий муниципального образования городской округ «Охинский» | Поддержание земель в соответствующем санитарном состоянии | |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 195,0 | 205,2 | 215,4 | 225,6 | 5,8 | 246,0 | 1 093,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование среди населения правильного и бережного отношения к землям и окружающей среде в целом» |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 195,0 | 205,2 | 215,4 | 225,6 | 5,8 | 246,0 | 1 093,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский» в 2025 году1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | На конец 2025 года |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |
| 1. | Цель муниципальной программы | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес площади ликвидированных мест размещения отходов производства и потребления, мест захламления и загрязнения от общей площади земель (Р1) | МП | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 1.2. | Удельный вес количества ликвидированных несанкционированных свалок (Р2) | МП | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 1.3. | Количество земельных участков, в отношении которых проведена инвентаризация (Р3) | МП | ед. | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 1.4. | Удельный вес количества самовольно занятых земельных участков, в отношении которых проведена работа по высвобождению (Р4) | МП | % | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 1.5. | Количество/площадь земель (земельных участков), в отношении которых выявлен факт использования, которое привело к значительному ухудшению экологической обстановки (Р5) | МП | ед/кв.м | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1.6. | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (Р6) | МП | ед. | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1.7. | Количество созданных мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов в местах выезда с территорий водных объектов (Р7) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество установленных баннеров на берегах водных объектов (Р8). | МП | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

1 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.